## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中区雨污水排除综合规划服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会机关
项目负责人 |  | 高昕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84399578
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 53.7 |  | 53.7 |  | 10 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 53.7 |  | 53.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展中区雨污水排除及再生水利用规划和北小河河道规划，形成规划成果，为中区竖向规划提供必要依据，同时为中区后续设计提供依据。 | [5 empty] | 已形成中区雨污水排除及再生水利用规划和北小河河道规划阶段性成果，后续将结合控规内容、高压B燃气管线改移、地铁及道路建设进一步完善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：形成规划成果（电子版） |  |  | 2份 | 2份 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：形成规划成果（纸质版） |  |  | 5份 | 0份 | 10 |  | 0 |  | 成果将结合控规内容、高压B燃气管线改移、地铁及道路建设进一步完善，后续将尽快形成最终成果。
|  | 质量指标 | 指标1：成果利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：规划工作推进时效 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本控制在预算金额内 |  |  | 91.15万元 | 89.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障地区雨污水排除及再生水 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：保障地区防洪排涝安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：指导北小河河道综合治理 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推进地区后续规划建设工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | 97% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填表人：王昊同 联系电话：84399578 填写日期：2023.2.1