## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）—中西医协同“旗舰”建设
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 44.000000 |  | 44.000000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 44.000000 |  | 44.000000 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市朝阳区实施中医药传承创新发展示范试点项目工作方案》要求，推进社区服务中心中西医协同高质量发展，提升中西医协同服务能力。 | [6 empty] | 提升社区服务硬件，完成社区中西医基层建设，更好为社区居民提供优质服务环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务项目 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 提升中西医服务能力 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目执行成本 |  | ≤ | 100 | 万元 | 44 | 15 |  | 13.5 | 偏差原因：合理开展相关经费成本费用，节约财政资金实际支付金额。改进措施：当年应进行绩效目标调整，今后工作中合理设置年度指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社区居民健康 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98.5