附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业再就业经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 区人力社保局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨永梅、许志军 | | | | | 联系电话 | 65090436/0440 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5400 | | 5400 | 4806.36 | 10 | | 89.01% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5400 | | 5400 | 4806.36 | — | | 89.01% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.保障区域内就业困难人员在公益性岗位实现就业；  2.促进辖区43个街乡完成就业工作指标；  3鼓励劳动力自主创业；  4高技能人才培训补贴金额8.5万元。 | | | | | | 1.用于公益性就业岗位补贴，托底安置就业困难人员1016名  2. 给予完成上年度就业工作考核指标的街乡相应的绩效奖励；  3.拨付3家符合条件的自主创业单位经营用房房租补贴；  4. 高技能人才培训补贴金额1.15万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区城镇登记失业率 | | 控制在1.5%以内 | | 1.5%以内 | 3 | 3 | |  | |
| 指标2：对符合申请高技能人才培训补贴的用人单位予以拨付培训补贴 | | 50人 | | 6人 | 2 | 0.2 | | 享受该项补贴的人员条件需为获得相应技师、高级技师国家职业资格，2020年受新冠肺炎疫情影响，相关考试及鉴定工作暂停，致使符合条件人员未能参加培训取得证书，不符合享受补贴条件。 | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障就业困难人员实现就业 | | 保障区域内就业困难人员在公益性岗位实现就业 | | 托底安置1016名就业困难人员 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：促进就业指标 | | 促进辖区43个街乡完成就业工作指标 | | 辖区43个街乡全部完成上年度就业工作考核指标 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：鼓励创业 | | 鼓励劳动力自主创业 | | 拨付3家符合条件的自主创业单位经营用房房租补贴 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：A类技师、高级技师 | | 20人 | | 5人 | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标5：B类技师、高级技师 | | 30人 | | 1人 | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2020年12月 | | 2020年12月 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 成本控制 | | 按相关政策文件规定标准给予补贴。 | | 4293元/月/人 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：成本控制 | | 根据各街乡完成上年度就业工作考核指标，给予相应的绩效考核奖励 | | 378万元 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：成本控制 | | 按照相关政策文件规定标准，给予创业经营用房房租补贴 | | 3万元/人 | 5 | 5 | |  | |
|  | 指标4：A类技师、高级技师 | | 2000元/人 | | 2000元/人 | 2.5 | 2.5 | |  | |
|  | 指标5：B类技师、高级技师 | | 1500元/人 | | 1500元/人 | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | 实现区域就业稳定，促进经济发展 | | 实现区域就业稳定，促进经济发展 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：科学合理安排经费 | | 在2019年现有基础上提升3%-10% | | 在2019年现有基础上提升10% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 保障就业 | | 保障就业困难人员就业；优化区域内创业环境，鼓励城镇失业人员、农村劳动力和未就业高校毕业生自谋职业、自主创业 | | 保障就业困难人员就业；鼓励城镇失业人员、农村劳动力和未就业高校毕业生自谋职业、自主创业 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：朝阳区企业对高技能人才培养的重视性 | | 在2019年现有基础上提升20%-30% | | 在2019年现有基础上提升28% | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：辖区企业培养高技能人才积极性 | | 在2019年现有基础上提升3%-10% | | 在2019年现有基础上提升10% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.2 | |  | |

填表人： 王茹、崔茹茹 联系电话：65090438/0443 填写日期：2021.2.4