附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业扶贫工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 区人力社保局 | | | |
| 项目负责人 | | 杨永梅、许志军、刘艳杰 | | | | | 联系电话 | 65090436/4440/0432 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1207.166 | | 1507.166 | 1479.8236 | 10 | 98.19% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1207.166 | | 1507.166 | 1479.8236 | — | 98.19% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.帮扶5个受援地区建立劳务协作扶贫工作站，劳务协作扶贫工作站完成就业扶贫任务指标；  2.帮扶1700名建档立卡贫困人口在公益性岗位实现就业；  3.鼓励相关单位赴受援地开展公共就业服务活动60场次；  4.鼓励90名致富带头人通过创业带动当地建档立卡贫困人口实现就业；  5.受援地区技能培训补贴291.6万元；  6.组织不少于20家北京企业赴4个帮扶地区各至少开展一场现场招聘会。 | | | | | | 1.帮扶5个受援地区建立劳务协作扶贫工作站，劳务协作扶贫工作站完成就业扶贫任务指标；  2.帮扶1700名建档立卡贫困人口在公益性岗位实现就业；  3.相关单位赴受援地开展公共就业服务活动23场次；  4.90名致富带头人通过创业带动当地建档立卡贫困人口实现就业；  5. 受援地区技能培训补贴326.28万元；  6. 组织共计27家北京企业赴内蒙古卓资县和河北唐县分别开展现场招聘会2场。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：帮扶受援地区建立劳务协作扶贫工作站 | | 5个 | | 5个 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：帮扶建档立卡贫困人口实现公益性岗位就业 | | 1700名 | | 1700名 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：鼓励相关单位赴受援地开展公共就业服务活动 | | 60场次 | | 23场次 | 2 | 2 | 受疫情影响无法开展相关招聘活动 | |
| 指标4：鼓励致富带头人通过创业带动建档立卡贫困人口实现就业 | | 90人 | | 90人 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：对符合条件的受援地区给予技能培训补贴 | | 4000人 | | 7516人 | 2 | 2 |  | |
| 指标6：组织北京企业赴4个帮扶地区至少开展一场现场招聘会 | | 4场次 | | 12场次 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 指标1：贫困劳动力实现就业 | | 劳务协作扶贫工作站帮扶1400名建档立卡贫困劳动力实现就业 | | 1500名 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：贫困人口在公益性岗位实现就业 | | 建档立卡贫困人口在公益性岗位实现就业 | | 建档立卡人员在公益性岗位稳定就业一年以上 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：创业带动当地建档立卡贫困人口实现就业 | | 鼓励致富带头人通过创业带动当地建档立卡贫困人口实现就业 | | 带动建档立卡贫困劳动力稳定就业半年以上 | 2 | 2 |  | |
| 指标4：培训后就业率 | | 80% | | 85% | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 指标1：执行率 | | 80% | | 98.19% | 5 | 5 |  | |
| 指标2：完成时限 | | 2020年年12月 | | 2020年年12月 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1： 成本控制 | | 按相关政策文件规定标准给予补贴 | | 1147.32万元 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：补贴受援地区培训机构 | | 对当地劳动力进行培训后，按照建档立卡贫困人口300元/人、其他劳动力（含致富带头人）100元/人标准给予补贴 | | 对当地劳动力进行培训后，按照建档立卡贫困人口300元/人、其他劳动力（含致富带头人）100元/人标准给予补贴 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：补贴北京培训机构 | | 赴受援地区对当地劳动力进行培训后，按照新疆地区劳动力1800元/人，河北、内蒙古地区建档立卡贫困人口1500元/人、其他劳动力（含致富带头人）1200元/人的标准给予补贴 | | 赴受援地区对当地劳动力进行培训后，按照新疆地区劳动力1800元/人，河北、内蒙古地区建档立卡贫困人口1500元/人、其他劳动力（含致富带头人）1200元/人的标准给予补贴 | 4 | 4 |  | |
| 指标4：补贴受援地区劳务实训基地 | | 对受援地区劳动力进行培训后，按照建档立卡贫困人口800元/人、其他劳动力（含致富带头人）500元/人标准给予补贴 | | 对受援地区劳动力进行培训后，按照建档立卡贫困人口800元/人、其他劳动力（含致富带头人）500元/人标准给予补贴 | 4 | 4 |  | |
| 指标5：奖励补贴 | | 受援地区在完成年度培训计划指标基础上，每多组织1人参加培训，根据人员类型额外给予100元-200元不等的奖励补贴 | | 受援地区在完成年度培训计划指标基础上，每多组织1人参加培训，根据人员类型额外给予100元-200元不等的奖励补贴 | 4 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： 实现就业、促进脱贫 | | 帮扶受援地区建档立卡贫困人口实现就业，促进受援地区实现脱贫 | | 帮扶受援地区建档立卡贫困人口实现就业，促进受援地区实现脱贫 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：科学合理安排经费 | | 在2019年现有基础上提升3%-10% | | 在2019年现有基础上提升10% | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | **指标1：**实现受援地区脱贫 | | 实现受援地区全部脱贫 | | 实现受援地区全部脱贫 | 10 | 10 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：受援地区脱贫不返贫 | | 无返贫 | | 无返贫 | 10 | 10 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受援地区群众满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 10000 | 1000 |  | |

填表人：王茹、崔茹茹、张磊 联系电话：65090438 /0443/0432 填写日期：2021.2.4