附件1-1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基于“三个课堂”智慧教育模式的研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋铁岭 戴伟明 |  |  |  |  | 联系电话 | 85979246-82121/83121 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1659 |  | 1659 | 1198.872382 | 10 |  | 72.23％ |  | 72.23 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1659 |  | 1659 | 1198.872382 | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目强化信息技术与教育教学深度融合，推动教育观念、方法的变革，构建新型教与学模式。结合数字新基建要求，在全区范围内形成基于“三个课堂”的新教育生态，身处任何位置学生和教师都可紧密组成共同体高效组织教育教学。 |  |  |  |  |  | 本项目基本达到年度预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效 |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  | 为北京市第八十中学等七所学校建设空中课堂摄制基地；为朝阳区实验小学建设双师课堂专用教室；为北京中学建设物联网等方向的融合教室。支持线上线下融合教学。 |  | 为北京市第八十中学等七所学校建设空中课堂摄制基地；为朝阳区实验小学建设双师课堂专用教室；为北京中学建设物联网等方向的融合教室。支持线上线下融合教学。 |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  | “三个课堂”稳定运行，支撑教学工作的开展，为学校师生提供优质信息服务。 |  | “三个课堂”稳定运行，支撑教学工作的开展，为学校师生提供优质信息服务。 |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 |  | 按照计划阶段性目标有序推进工作，组织保障能力。 |  | 按照计划阶段性目标有序推进工作，组织保障能力。 |  | 10 |  | 7 |  |  | 项目正在试运行阶段，试运行结束后进行验收。 |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  | 项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在1659万元内。 |  | 项目严格执行财政资金相关管理办法，项目全年预算执行1198.872382万元 |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 加大学校个性化优质资源建设储备，进一步减轻学校外购资源压力和风险 |  | 加大学校个性化优质资源建设储备，进一步减轻学校外购资源压力和风险 |  | 10 |  | 7.2 |  |  | 通过不断优化课堂模式，促进信息技术与教学深度融合，经济效益会愈发显现 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 实现应急状态线下线上场景瞬时切换；构建新的课堂教学模式，让科技赋能教育。 |  | 实现应急状态线下线上场景瞬时切换；构建新的课堂教学模式，让科技赋能教育。 |  | 10 |  | 6.3 |  |  | 在制度建设、课堂模式的优化方面，还需要从教学角度进一步探索。 |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 降低能源消耗，为节能环保事业做出贡献，助力打造节能型校园。 |  | 降低能源消耗，为节能环保事业做出贡献，助力打造节能型校园。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 项目对区域教育信息化未来五年发展规划任务给予有力支撑，为教育发展增添新动力 |  | 项目对区域教育信息化未来五年发展规划任务给予有力支撑，为教育发展增添新动力 |  | 10 |  | 8.42 |  |  | 普及需要进一步加大培训力度 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生、家长、教师满意度达到90%以上 |  | 学生、家长、教师满意度达到90%以上 |  | 10 |  | 8.21 |  |  | 引导学生合理使用设备，减少对视力的影响 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72.23 |  |  |  |

填表人：  杨洋               联系电话： 85979246             填写日期：2022年3月2日